                                       Круглый стол №2.

Тезисы к докладу «Риски инвестиционных проектов в деревообрабатывающей отрасли».

Докладчик: 
Президент Группы компаний «Глобал Эдж» Михаил Лифшиц
Последнее десятилетие характерно тем, что в деревообрабатывающую отрасль приходят крупные игроки. Мы их относим к категории непрофильных инвесторов: представители других отраслей и инвестиционные компании, вкладывающие средства в другие рынки.

«Вымирание» квалифицированных кадров и недооценка существующих рисков приводит к тому, что более половины инвестиционных проектов либо «умирают» на стадии разработки проекта, либо в итоге реализации гораздо менее эффективны, чем на то рассчитывают инвесторы. 

В своем коротком выступлении я хочу предостеречь от некоторых наиболее распространенных ошибок, с которыми нам приходится сталкиваться в своей деятельности.

Мы не будем говорить о политических рисках реализации инвестиционных проектов – эти риски умеет оценивать каждый инвестор. 

Рассмотрим остальные:
1. Риски ошибок бюджетировании проекта. Инвестор, считая основной задачей и наиболее емкой частью проекта технологический процесс, забывает о том, что в нем – в процессе – закладывается до 30 процентов от общих инвестиций в реализацию проекта. Поэтому изначально занижается расчетный инвестиционный бюджет и провоцируется ситуация недофинансирования. 
2. Суммы вложений в реализацию проекта будущего предприятия достаточно весомые, оборудование большей частью импортное, поэтому необходимо учитывать как изменение кредитных ставок по заемным средствам, так и изменения курсов валют.

3. Отсутствие «физибилити стади». Ближайший наш термин – предпроектные изыскания. Их отсутствие приводит к ошибкам в выборе продукта и планируемой производительности. Эти основные показатели зависят от местных условий, в которых функционирует проект. В предпроектные изыскания входят: детальное описание технологического процесса, сырьевой баланс предприятия, энергетический баланс предприятия, предварительный экологический паспорт предприятия, однолинейные схемы участков, требования к персоналу и предварительное штатное расписание, простейшая экономическая модель предприятия с полным расчетом себестоимости продукции.
4.  У любого производства срок ввода в эксплуатацию, как правило, наступает через полтора года после начала строительства. При этом инвесторы должны понимать, что обязательства по оплате аренды делянок начинаются немедленно с момента заключения договора о предоставлении лесных ресурсов с властями. Эта статья инвестиционного бюджета не учитывается при составлении бюджета проекта. На этом моменте своего доклада я хочу заострить внимание и обратится к властям: если мы хотим создать режимы благоприятствования для реализации проектов и снизить риски для вновь реализуемых, необходимо рассмотреть возможность предоставления отсрочек платежей за аренду леса на период проектирования и реализации строительства.
5. Сырьевые риски. 
5.1. Недоступность информации о качественном составе делянок не позволяет инвестору  корректно подготовить задание на проектирование предприятия.

5.2. Недооценивается фактор сезонности вывоза древесины и формирования соответствующих межсезонных запасов (оборотные средства).

5.3. Необходимо оценивать удаленность делян и наличие/отсутствие дорог.

5.4. Инвестор приступает к реализации проекта, базируясь на договоренностях с властями или на основании протоколов или договоров о намерениях. Такая ошибка становится фатальной. В стремлении  привлечь инвестора в регион, чиновник может пообещать то, чего у него нет. Поэтому необходимо заказать исследование доступного лесофонда в регионе. Единственное, что подтверждает наличие сырья – это официально оформленные договора аренды леса, находящиеся «на руках».

5.5. При подборе делян обязательно необходима оценка ресурсов «на местах», с привлечением экспертов. Иначе может случиться так, что вместо сосны у вас окажется осина, или вы начнете изучать методы борьбы с редкой разновидностью жучка-короеда, или вы будете долго судиться с поставщиком лесопильного или другого оборудования из-за того, что полученная производительность на ваших диаметрах не имеет ничего общего с заложенной при проектировании.

6. Инфраструктурные риски. 
6.1. Важнейшим фактором является подбор площадки. Не верьте глазам своим. Самая ровная и прямоугольная площадка, которую вам покажут, может:

а) попасть в санитарную зону водоемов и водоводов. Продавец обязательно забудет показать вам красную линию на генплане;
б) оказаться болотом, которое вы не увидели при осмотре в холодное время года, и вам его придется осушить;
в) иметь под землей неизвестное, но внушительное количество кабелей правительственной связи, про которые вам забыли сказать;
г)  обнаружить два гектара поросли, при этом вам скажут, что ее можно просто вырубить. На практике эта растительность окажется лесом первой категории и является защитной зоной соседнего химкомбината. Ни одного куста вы не вырубите без разрешения Москвы;
Г) граничить с жилым массивом, который вам позже придется расселить.

6.2. Деревообрабатывающие производства, особенно плитные – всегда энергоемки. Ваша площадка может оказаться необеспеченной необходимыми энергетическими ресурсами. Обещания о беспроблемном подключении должны быть оформлены документально до того, как вы ее будете оформлять в собственность.

6.3 Оказаться необеспеченной рабочими кадрами. Крайне важно определится до начала строительства из какого населенного пункта вы получите необходимый персонал. В случае его  отсутствия, вы попадете на строительство вахтового поселка.

7. Технологические риски

7.1. Самая страшная ошибка, которую все стремятся совершить – начать строить до того, как проект готов. Удорожание проекта при этом становится непредсказуемым. Не торопитесь!

7.2. Необходимо начать совместную работу с инжиниринговой компанией. Расходы на нее привлечение «с лихвой» окупятся. Во-первых, будет осуществлена оптимизация технологического процесса и снижена себестоимость продукции. Во-вторых, специалисты инжиниринговой компании гораздо более качественно и квалифицированно проведут работу с производителем оборудования, в том числе оптимизируют его стоимость. 

7.3. Не забудьте привлечь к работе российскую проектную организацию, базирующуюся в вашем регионе, которая на основании материалов, разработанных инжиниринговой компанией будет готовить рабочий проект.

 8. Кадровый риск. На любом предприятии существует два типа кадров: управленческие и рабочие. Выше мы уже затронули тему рабочих кадров. Комплектация управленческим персоналом на любом этапе его реализации – проблема всеобщая и крайне тяжелая. Риски заключаются в том, что в стране достаточно много жуликов, которые научились себя дорого продавать. Как правило, это понимание приходит позже. Существуют два пути. Первый –  крайне внимательно и осторожно подходить к подбору управляющего персонала. Второй путь – привлечение иностранных специалистов. Благоприятная ситуация для такого пути сложилась из-за стагнации европейского и американского производств строительных  материалов. Из этих специалистов можно подбирать управленческие кадры. В Россию едут охотно и стоят такие специалисты недорого. Не надо бояться такого пути разрешения кадрового кризиса. 

9. Экологические риски. Не буду долго останавливаться на данном пункте. Вкратце, подбирая технологии и проектируя процессы, необходимо ориентироваться на самые высокие европейские требования, потому что наша страна к ним планомерно идет. Модернизация завода в финальной стадии его строительства для удовлетворения возросших экологических требований – дополнительные затраты, которых можно было бы избежать или минимизировать..

10. Рыночные риски. В условиях нашей страны, когда отсутствует механизм рационального распределения производительных сил по территориям, крайне важно провести (заказать) профессиональные исследования рынка продукции, которую вы собираетесь производить. Необходимо тщательно исследовать региональный, российский и экспортные рынки с прогнозом на следующие несколько лет. Изучите инвестиционные проекты, заявленные в ближайших регионах. Зачастую два соседствующих субъекта могут согласовать одинаковые проекты, которые будут построены в разных субъектах, но «через забор». Например, если будут построены все заводы ОСБ, заявленные в нашей стране, то мы будем производить больше плиты, чем весь остаток земного шара.
10.2. Рассматривая производство новых материалов - плиты, хардборда, софтборда, деревоволоконного утеплителя – следует учитывать отсутствие внутреннего рынка. Он появится только при принятии соответствующих норм и правил, легализующих использование новых материалов. Время их появления зависит от активности отраслевых ассоциаций и воли чиновников.
11. Бюрократические риски.

Они разнообразны по своим проявлениям и соотносятся с теми ошибками, которые мы можем допустить. В основном это бюрократические проволочки, связанные с разными согласованиями. Но из-за этих рисков вы можете потерять строительный сезон.
Что хочется пожелать:

Все, кто продолжает планировать инвестирование в отрасль, - учтите сказанное выше. К властям всех уровней имеется два практических вопроса – отсрочка арендной платы за лес и  ускорение принятия новых строительных регламентов.
